# 附件

南京审计大学金审学院“1+4+8”人才培养模式改革重点任务

一根主轴：重构能力导向的人才培养目标体系

| 序号 | 任务事项 | 责任部门 | 协同部门 | 完成时限 | 成果形式 / 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修订《南京审计大学金审学院课程教学大纲编写规范及管理办法》 | 教务处 | 各学院 | 2027年3月 | 新版大纲模板发布，全面使用 |
| 2 | 实施学校“十五五”学科专业建设规划中优势专业进阶计划、一流课程分层分类建设计划 | 教务处 | 各学院 | 持续 | 到2029年累计不少于300门；三期立项清单与年度检查验收结果 |
| 3 | 修订《南京审计大学金审学院课程考核管理办法》，深化考核评价改革，提高过程性、开放性、能力型考核的课程比重至90%以上 | 教务处 | 各学院 | 2029年 | 2027年公布文件；持续优化课程考核方案，实行课程考核方式备案审查，逐年扩大实施范围，2028年采用新考核方式的课程比例达到60%，2029年达到90%以上 |

横梁一：AI能力培养

| 序号 | 任务事项 | 责任部门 | 协同部门 | 完成时限 | 成果形式 / 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 面向全体学生开设3学分《计算机基础与人工智能》必修课，覆盖AI基本原理、工具应用、数据伦理与学术诚信 | 教务处 | 信息科学与工程学院 | 2026年9月起持续 | 纳入2026版培养方案通识必修模块，2026级开课 |
| 5 | 实现课程AI应用全覆盖，在此基础上推动“AI+”与专业课程体系深度融合，各专业学科基础课中“AI+”课程占比不低于80%、专业核心课中“AI+”课程占比不低于70% | 各学院 | 教务处 | 2029年 | 课程大纲备案，教务处逐门验收 |
| 6 | 依托现有智慧课程平台推进智能化应用升级，建设“AI应用超市”、虚拟仿真实验室、PBL教学空间，引进或开发学科大模型，支撑个性化学习路径与资源推送 | 教务处、各学院 | 信息化处 | 2028年 | 智能教学平台完成智能化应用升级，学科大模型引进或开发落地，形成助教、助学、助研、助管、助评应用场景，学情与教情画像支撑个性化教学 |
| 7 | 出台《南京审计大学金审学院教学人工智能工具使用规范（试行）》 | 教务处 | 学生处、各学院 | 2027年6月 | 正式发文，面向师生开展宣讲 |

横梁二：应用型培养

| 序号 | 任务事项 | 责任部门 | 协同部门 | 完成时限 | 成果形式 / 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 实现“一院一品”全覆盖，建立分类台账（订单班/冠名班/特色班） | 各学院 | 教务处 | 2027年6月 | 每个学院至少建成1个订单班/冠名班/特色班;各学院备案表，订单班/冠名班/特色班合作协议与运行记录齐备 |
| 9 | 推动1.0向2.0升级：企业实质性参与专业共建、课程共担、教材共编、师资共训、基地共建 | 各学院 | 教务处 | 持续 | 每年具有显示度的新成果，2028年6月所有专业达2.0标准，形成“五共”佐证材料 |
| 10 | 筑牢实践教学底座，构建课内课外衔接的四类课堂，依托校企共建基地组织社会实践与双创项目 | 各学院 | 教务处 | 持续 | 每年有实质性基地与项目清单，实践课程与活动记录 |
| 11 | 现代产业学院建设：2027年建成2—3个校级现代产业学院并取得阶段性成果；2029年达3—5个，申报省级产教融合型品牌专业、省级产教融合重点基地等省级建设项目 | 教务处 | 相关学院、综合办 | 2029年 | 产业学院章程、理事会、实体化平台与运行记录；省级申报材料与获批结果 |
| 12 | 推行“3+1”等弹性修学模式与长短学期制 | 教务处 | 各学院 | 持续 | 改革专业清单及差异化培养方案论证报告 |
| 13 | 推进课证融通，将职业资格与行业认证标准嵌入课程体系，实现“课程+认证+就业”三位一体；提升职业资格证获取率与毕业生“双证”（学历学位证书+职业资格证书）获取率 | 各学院 | 教务处 | 持续 | 认证标准嵌入课程大纲；分专业统计职业资格证获取率、毕业生双证获取率 |
| 14 | 专任教师中“双师双能型”教师比例达到80% | 教师教学发展中心、人事处 | 各学院 | 2029年 | “双师双能型”教师名册 |
| 15 | 各专业企业兼职教师库不少于10人；制定校级产业教授选聘与管理办法，立项建设专业应在结项时达到相应的产业教授人数要求 | 教师教学发展中心、人事处 | 各学院 | 2029年 | 兼职教师库名册；进阶计划建设专业结项时品牌筑基阶、特色创优阶、高峰引领阶分别不少于1名、2名、3名校级产业教授，其中高峰引领阶建设专业须聘有不少于1名省级产业教授 |

横梁三：交叉复合培养

| 序号 | 任务事项 | 责任部门 | 协同部门 | 完成时限 | 成果形式 / 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 每个学院至少建设1个微专业，重点建设智能审计、绿色金融与碳中和等特色微专业，鼓励“校企合作班+微专业”叠加培养 | 各学院 | 教务处 | 持续 | 微专业开设清单及年度招生修读数据、证书发放记录 |
| 17 | 做深“审计+”与“+审计”，推进课程共建、师资互聘、平台共用 | 教务处 | 审计学院、各学院 | 持续 | 提升非审计专业审计通识课建设成效，打造一批“审计+”特色融合课程，纳入学校“十五五”一流课程建设计划统一认定 |
| 18 | 组建跨学院、跨学科、跨专业联合教研室，推广智能审计联合教研室建设经验；鼓励组建虚拟教研室，开展“线上+线下”协同教研 | 教务处 | 各学院 | 持续 | 教研室名单，教研活动与资源共建记录 |

横梁四：分层分类培养

| 序号 | 任务事项 | 责任部门 | 协同部门 | 完成时限 | 成果形式 / 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 公共基础课分层分类全覆盖（大学英语先行，推广至数学、计算机） | 相关院（部） | 教务处 | 2029年 | 大学英语、数学、计算机覆盖率达100% |
| 20 | 建立卓越人才储备台账，按研究型、应用型、双创型三类卓越人才分类建库，依托实验班、联合培养班、导师制与创新训练实施培养，坚持把学科竞赛作为重要抓手，实行可上可下动态进出 | 各学院 | 教务处、学生处、校团委 | 2027年起 | 分类建库名册与动态进出调整记录；入库学生在考研升学、职业证书、学科竞赛、创新创业等方面的标志性成果统计 |
| 21 | 每学年发布《分层分类培养质量报告（能力导向）》 | 各学院 | 质评处、教务处 | 持续 | 年度报告，含学生纳入分类赛道比例（按四类赛道分列）、转入转出比、学业表现 |

八根支柱：系统保障（组织·制度·专业·课程·师资·平台·评价·经费）

| 序号 | 任务事项 | 责任部门 | 协同部门 | 完成时限 | 成果形式 / 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 成立人才培养模式改革工作领导小组（校长任组长），办公室设在教务处；各学院成立工作专班 | 教务处 | 相关职能部门、各学院 | 2026年12月 | 成立文件与成员名单，负责顶层设计、重大决策和统筹协调 |
| 23 | 各学院制定本院实施方案，明确时间表、路线图、责任人，报教务处备案 | 各学院 | 教务处 | 2026年11月 | 各学院实施方案按时备案率100%，报备信息齐全 |
| 24 | 修订《南京审计大学金审学院教材管理规定》 | 教务处 | 各学院 | 2027年 | 公布文件，新形态教材、数字化教材与产教融合教材共编支持条款 |
| 25 | 出台《南京审计大学金审学院分层分类培养质量报告模板（能力导向）》 | 质量评估处、 教务处 | 各学院 | 2027年 | 公布文件，与年度报告衔接，含纳入分类赛道比例等核心指标 |
| 26 | 建立教师AI教学能力认证机制，每学期组织不少于2次OBE、PBL、AI教学应用、评价改革专题培训，设立教学改革专项奖励 | 教师教学发展中心 | 人事处 | 持续 | 分主题培训（OBE、PBL、AI教学应用、评价改革）；教学改革专项奖励评选办法与年度获奖名单 |
| 27 | 统筹推进校内实验实训平台改造升级，校企共建产教融合实训平台，智慧教室改造与教学平台互联互通，支撑个性化教学 | 教务处、信息化处 | 后勤处 | 2028年 | 平台改造清单与共建协议，智慧教室验收及互联互通运行记录，个性化教学案例 |
| 28 | 设立人才培养模式改革专项基金，列入年度预算，向成效突出的专业与平台倾斜，定期开展专项经费使用绩效评估 | 财务处 | 教务处 | 每年度 | 统一规划、单独核算、专款专用，年度经费使用台账；年度绩效评估报告 |

使用说明

1. 本附件共28项任务，是改革推进的挂图作战表；各学院可在此基础上细化本院子任务分工。

2. 责任部门牵头抓总、协同部门配合落实；涉及跨部门事项由领导小组办公室（教务处）协调。

3. 时限以具体时间节点为准；跨学年常态性工作标注为“持续”。

4. 实行销号管理：每完成一项，由责任部门提交成果佐证材料，经教务处核验后销号；未按期完成的，在领导小组推进会上说明原因并限期整改。

5. 本附件随改革推进动态调整，每学年末修订一次。