税收学专业2020届本科毕业论文工作实施方案

为做好税收学专业2020届本科毕业论文工作，进一步加强对本专业毕业论文工作的过程管理，提高本专业毕业论文质量，特制订本实施方案。

一、工作总体要求

1．毕业论文是人才培养计划中重要的实践性教学环节，结合学院“应用、特色、多元化”的建设思路，以有利于培养学生综合实践能力和应用创新能力为目标，进一步加强对本科毕业论文工作的研究与改革。

2．认真贯彻教育部《关于加强学术道德建设的若干意见》和《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》等文件精神，认真落实指导教师资格审批制度，加强宣传教育，提高学生及指导教师的学术道德与学术规范意识。

二、工作实施过程

我院税收学专业2020届本科毕业论文工作应于2020年5月31日前全部完成，各阶段要求如下：

1．毕业论文方案制定及审批阶段：2019年10月30日至2019年11月15日。

毕业论文工作开展前，向学院上报毕业论文教学大纲及实施方案。

2．选题阶段：2019年11月11日2019年11月22为双向选题阶段，确定选题上报院毕业论文指导委员会审批。通过后指导教师下发毕业论文任务书。

选题的性质、难度要符合专业培养目标要求。题目可以来源于教师的科研项目（非教研）、社会生产实践（如实验、实习、实训等）等方面。题目由学生自拟，指导教师进行指导，指导教师应对题目的科学性、可行性进行充分分析，严格把关；严格审定论文题目的科学性、规范性和可行性，并将选题结果上报学校论文系统。学生选题后原则上不得再更改题目。

3.开题阶段：2019年11月23日2019年11月30为论文开题阶段。

确定选题后，学生应通过认真调查研究和收集资料，阅读参考文献（不少于2本著作及15篇论文，其中，至少含1篇外文文献），弄清课题的研究方向，理清解决问题的基本思路，撰写开题报告。教师指导学生完成论文开题报告。

4.实施阶段：2019年12月1日至2020年5月8日。

各指导老师要按照学校规定的毕业论文工作进度实施过程管理，在实施过程中，指导教师要经常和学生联系，了解论文进程，及时指导学生解决问题。在2020年5月8日前，在论文系统提交论文并填写指导记录。具体进度安排如下：

2019年12月1日—2020年1月10日，完成论文初稿。

2020年1月11日—2020年2月28日，完成论文二稿。

2020年3月1日—3月31日，完成论文三稿。

2020年4月1日—4月30日，论文修改润色。

2020年5月1日——5月8日，论文定稿。

5．评阅及答辩阶段：2020年5月9日至5月25日。

指导教师、评阅教师应从格式、内容上认真审阅学生的毕业论文，客观地给出评价；税收专业根据专业特点制定答辩资格审查表，组织专门人员对学生的毕业论文材料进行答辩资格形式审查，审查不合格的要责令修改，否则不予参加答辩；答辩小组成员对答辩过程要严格把关，根据该学生论文写作质量与论文答辩水平，参照指导教师初评成绩，消除组内指导教师可能出现的初评尺度差异，集体评定复评成绩，填写《毕业设计（论文）成绩评定表》中的复评成绩表，由答辩小组组长签字确认。答辩结束后及时公布答辩结果。对于一次答辩未通过的学生可提供二次答辩机会，时间可适当延长。

答辩小组评分结束后，应将学生毕业设计（论文）的全部资料送交答辩委员会主任审定最终成绩。全部资料包括：（1）定稿的论文正文；（2）任务书；（3）开题报告；（4）指导记录；（5）评阅意见表；（6）答辩记录；（7）论文评分表等。

税收专业于答辩后一周内将学生毕业论文成绩录入教务管理系统，并将评选出来的优秀本科毕业论文名单及论文电子版报教务处。

6．论文总结与归档阶段：2020年6月30日前完成。

毕业设计（论文）工作结束，税收专业论文工作及时自评和总结，并完成材料归档。一是各学院关于本科毕业论文管理和运行工作的相关材料，二是学生毕业论文档案材料，学生毕业论文档案材料归档以学生为单位，一人一档。

三、论文复制比检测

1．2020届本科毕业论文继续实施相似性检测工作，所有本科毕业论文均需检测，学校将根据二级学院的工作方案、各个环节的评价标准和具体情况来确认检测次数。

2. 对于检测重复率≧20%的论文，不允许参加学院组织的第一次答辩，可在毕业论文修改并经二次检测合格后，再参加各学院组织的二次答辩。

3. 对于毕业论文成绩不及格的学生，学校将在2019学年6月中下旬对上述毕业论文再次组织复制比检测，通过检测后由各学院组织答辩，并于7月10日前完成这部分毕业论文的答辩和存档工作。

四、工作质量保障

各指导老师在毕业论文实施过程中要进行前、中和后期自查工作，教务处和教学质量管理与评估处将根据教学计划对本届论文的进展和实施情况进行随机检查，时间要求如下：

1、前期检查(2019年11月30日前)

根据本方案要求检查，重点检查选题工作，如选题的科学性、可行性、题目来源等。

2、中期检查(2020年1月03日前)

重点检查指导教师指导学生的情况和学生开展毕业论文的情况。

3、后期检查(2020年6月15日前)

重点检查毕业论文答辩、归档和成绩录入情况等。

4. 学校检查（根据论文工作的进展和实施情况安排检查时间）

教务处和教学质量管理与评估处对各学院毕业论文工作的进展和实施情况进行不定期抽查。

金融与经济学院税收学专业教研室

2019年10月26日