教师教育学院2016级毕业论文实施方案

一、毕业论文的目的及要求

毕业论文是提高学生科学实验和实践动手能力以及独立完成课题的能力和协作配合能力的重要实践教学环节，更是培养学生的创新能力和检验教学质量的标志性环节。根据教学计划安排，为确保2016级毕业论文工作的顺利进行，特拟定如下工作实施方案：

二、学年论文领导小组会组成如下：

组长：鲍文娟

组员：谢方圆  罗  华

三、工作步骤

1. 组织动员，第七学期第1-2周

2. 论文分组，第七学期第3-4周

3. 题目拟定，第七学期第5-6周

4. 搜索资料，第七学期第7-15周

5. 论文撰写、修改阶段，第八学期1-10周

6. 论文定稿、答辩，第八学期11-13周

7. 总结评议，第八学期14-15周

四、领导小组工作职责

1. 通过讨论，做好2016级毕业论文整体实施方案。

2. 成立毕业论文工作领导小组，做好指导教师的选聘，并审核指导教师资格。

3. 指导、监督毕业论文的中期检查工作，并对中期检查结果汇总、备案。

4. 组织毕业论文领导小组会议。

5. 完成毕业论文考核方案拟定工作，同时做好毕业论文二次考核的组织与实施工作。

6. 组织毕业论文(设计)抽查小组，对毕业论文格式的规范性、内容的完整性、逻辑的科学性等方面进行抽查，对于不合格者将视情况予以更改或推迟考核等。

7. 完成毕业论文的归档工作，包括毕业论文工作情况的汇总和优秀毕业论文的备案等。

8. 做好毕业论文不端行为检测工作。

9. 做好毕业论文工作量的核算、统计、酬金发放工作。

10. 做好毕业论文的最终总结工作。

五、领导小组具体工作内容

1. 选聘硕士以上学位并且讲师以上职称教师组成论文指导小组。指导小组组长应为副教授以上职称，成员必须具有一定量的副教授以上职称或者博士以上学位人员。

2. 根据教务处的毕业论文工作安排下组织毕业论文动员大会。

3. 根据各专业实际情况，对论文指导老师及学生进行毕业论文的分组活动。

4. 做好指导老师、学生沟通协调工作，督促学生主动联系指导老师。

5. 配合学院毕业论文的统一安排，定期汇报毕业论文工作的进展情况（中期检查一次，毕业论文考核前一次），以便学院整体把握毕业论文进展情况，确保学生顺利毕业。

6. 做好毕业论文考核分组工作，组长应对论文考核秘书进行业务指导培训，确保考核的顺利进行和论文材料归档的规范性、及时性。

7. 做好“开题”、“毕业论文”、“评阅意见”、“考核记录”等各项情况的整理工作，根据学院要求检查毕业论文的格式规范，并按装订顺序整理成册，以确保资料的完整性、齐全性、规范性及科学性，同时做好成绩的汇总工作。

8. 组长抽查毕业论文的格式规范性，全面审核学生归档材料的规范性、科学性和材料内容的完整性，做好成绩的归档工作。

六、毕业论文 指导教师职责

1. 毕业论文实行指导教师负责制，指导教师对学生的毕业论文全面负责，指导教师必须尽职尽责，因材施教，诲人不倦。

2. 严格遵守毕业论文(设计)工作流程表，如果因指导老师原因导致学生不能按时完成毕业论文参加考核，由指导老师承担责任。

3. 指导老师与学生磋商确定论文题目，必须确保论文选题恰当（符合本专业培养目标、选题大小和难易适度、一人一题）。

4. 审定学生的总体方案和工作计划，并定期检查学生的工作进度，及时解答和处理学生提出的有关问题，严把毕业论文质量关，对论文质量负责，指导学生规范化的撰写论文。指导老师有权评定论文质量不合格，不同意考核。指导老师应对毕业论文认真修改，论文质量包括：论文选题、论文切入角度和论据、资料选用、段落结构、语句通顺、标点正确、格式符合要求等。

5. 督促学生进行考核准备，考核前对学生的毕业论文进行全面审查，并提出修改意见，对修改后能参加毕业考核的设计或论文材料签署意见，指导学生顺利完成毕业论文考核。

6. 认真负责、实事求是地对学生工作态度、能力、毕业论文水平提出意见和建议。

7. 将学生毕业论文材料整理交系存档。

七、学生的注意事项

1. 论文选题在指导老师提供的选题范围内选择，也可自选题目，但需经指导老师审核同意方可确定。论文选题必须一人一题。

2. 严格遵守毕业论文工作的间安排，按时完成每个阶段的任务。应积极主动和指导教师联系，可通过电话、电子邮件、拜访等方式。不能按时提交合格毕业论文的学生，不能参加正常的毕业论文考核。因毕业论文不合格而不能毕业或者不能取得学位，不利后果由学生自行承担。

3. 学生应在教师的指导下积极、主动且独立地完成毕业论文(设计)所确定的全部任务，努力创新，要有严谨和实事求是的科学态度。凡抄袭他人毕业论文(设计)或下载别人文章（含拼凑）者，视情节轻重按违纪或作弊处理，毕业论文(设计)成绩以零分计，且不能顺利毕业。毕业论文没有单独补做安排，随下一届学生重修。

4. 指导老师或交叉评阅老师评定为质量或格式不合格的论文不能参加考核。严格按照毕业论文格式要求排版，统一封面。格式审查不合格的论文不能考核。